## Trang bìa
Trường Đại Học Văn Lang
Xây dựng một ứng dụng app mobile đọc các thông tin của thẻ visa master có gắn chip
GVGD: THS. Nguyễn Thế Quang Thành viên: Họ và tên: Huỳnh Anh Hào - 207CT10022 Mã lớp học phần: 233_71ITSE41003_0402

## Lập kế hoạch
Chú thích các mức độ
|  |  |  | 1 | Cao
|  |  |  | 2 | Vừa
|  |  |  | 3 | Thấp
Tên công việc |  | Độ ưu tiên | Người thực hiện | Số ngày làm | Thời gian dự kiến |  | Thời gian thực tế |  | Tiến độ
[5 empty] | Ngày BD | Ngày KT | Ngày BD | Ngày KT
Lập kế hoạch cho team |  | 1 | Hào | 1 | 28/6/2024 | 30/6/2024 | 28/6/2024 | 29/6/2024 | Hoàn thành
Gioi thiệu về dự án |  |  | Hào | 1 | 28/6/2024 |  |  |  | Hoàn thành
| Các vấn đề của khách hàng cần giải quyết | 1 | Hào | 1 | 28/6/2024 | 30/6/2024 | 28/6/2024 | 1/7/2024 | Hoàn thành
| Mục tiêu của dự án | 2 | Hào | 1 | 28/6/2024 | 30/6/2024 | 28/6/2024 | 1/7/2024 | Hoàn thành
Phạm vi của dự án |  | 1 | Hào | 1 | 28/6/2024 | 30/6/2024 | 28/6/2024 | 1/7/2024 | Hoàn thành
Các bên liên quan |  | 1 | Hào | 1 | 28/6/2024 | 30/6/2024 | 28/6/2024 | 1/7/2024 | Hoàn thành
Nhận diện và mô tả các rủi ro ảnh hưởng tới dự án |  | 3 | Hào | 3 |  |  |  |  | Hoàn thành
| Tìm hiểu về các rủi ro ảnh hưởng dự án | 1 | Hào | 1 | 1/7/2024 | 7/7/2024 | 1/7/2024 | 2024-07-05 | Hoàn thành
| Tìm hiểu các tác động của rủi ro đó | 2 | Hào | 1 | 1/7/2024 | 7/7/2024 | 1/7/2024 | 2024-07-05 | Hoàn thành
| Mô tả rõ các loại rủi ro đó | 3 | Hào | 1 | 1/7/2024 | 7/7/2024 | 1/7/2024 | 2024-07-06 | Hoàn thành
Thiết kế giao diện chính của hệ thống |  | 2 | Hào | 2 |  |  |  |  | Hoàn thành
| Thiết kế về giao diện đọc thẻ | 1 | Hào | 2 | 1/7/2024 | 14/7/2024 | 1/7/2024 | 2024-07-05 | Hoàn thành
| Thiết kế về giao diện thanh toán đọc thẻ chip | 1 | Hào | 2 | 1/7/2024 | 14/7/2024 | 1/7/2024 | 2024-07-07 | Hoàn thành
Thu thập các user story cho hệ thống |  |  | Hào | 1 | 1/7/2024 | 14/7/2024 | 1/7/2024 |  | Hoàn thành
| Tìm các user story liên quan đến khách hàng | 1 | Hào | 1 | 1/7/2024 | 14/7/2024 | 1/7/2024 | 2024-07-10 | Hoàn thành
| Tìm các user story liên quan đến admin | 1 | Hào | 1 | 1/7/2024 | 14/7/2024 | 1/7/2024 | 2024-07-10 | Hoàn thành
| Tìm các user story liên quan đến hệ thống | 1 | Hào | 1 | 1/7/2024 | 14/7/2024 | 1/7/2024 | 2024-07-10 | Hoàn thành
Tạo product backlog |  |  | Hào | 2 |  |  |  |  | Hoàn thành
| Thu thập yêu cầu | 1 | Hào | 0.5 | 2024-07-07 | 14/7/2024 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
| Phân tích các yêu cầu | 2 | Hào | 0.5 | 2024-07-07 | 14/7/2024 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
| Tạo product backlog từ các yêu cầu đó | 3 | Hào | 1 | 2024-07-07 | 14/7/2024 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
Xác định số sprint trong dự án và các sprint backlog |  |  | Hào | 1 |  |  |  |  | Hoàn thành
| Tìm hiểu về sprint và sprint backlog | 1 | Hào | 1 | 2024-07-07 | 14/7/2024 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
| Xác định số sprint | 2 | Hào | 1 | 2024-07-07 | 14/7/2024 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
| Xác định số sprint backlog | 2 | Hào | 1 | 2024-07-07 | 14/7/2024 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
Dùng công cụ ứng dụng quy trình scrum |  |  | Hào | [5 empty] | Hoàn thành
| Tìm hiểu về công cụ | 1 | Hào | 0.5 | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
| Tìm hiểu các thông tin để làm scrum | 2 | Hào | 0.5 | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
| Vẽ ra quy trình scrum | 3 | Hào | 1 | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
| Tạo task và có thiết lập effort | 3 | Hào | 1 | 2024-07-07 | 2024-10-07 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
Tổng hợp các câu lại |  | 1 | Hào | 0.5 | 2024-07-14 | 2024-07-17 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
Chỉnh sửa các font chữ kích thước lề,.... |  | 2 | Hào | 0.5 | 2024-07-14 | 2024-07-17 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành
Kiểm tra lại các câu hỏi và chính tả font lề, các mục,... |  | 3 | Hào | 1 | 2024-07-14 | 2024-07-17 | 2024-07-07 |  | Hoàn thành

## Rủi ro
ID rủi ro | Mô tả rủi ro | Độ ảnh hưởng | Xác xuất xảy ra | Chiến lược giảm rủi ro | Người phụ trách
R1 | Sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng | Trung bình | Cao | Thường xuyên cập nhật tình hình và lấy khảo sát của khách hàng
R2 | Rỏ rì thông tin của thẻ thanh toán | Cao | Trung bình | Triễn khai mạnh các lớp bảo mật. Kiểm soát chặt quyền truy cập. Xác thực 2 yếu tố
R3 | Không tương thích với phần mềm mới của các thiết bị | Trung bình | Thấp | Thử nghiệm và tích hợp với các thiết bị phổ biến. Theo dõi và cập nhật phiên bản mới của hệ điều hành
R4 | Sự cố trong quá trình thanh toán | Cao | Thấp | Quy trình kiểm thử toàn diện. Triễn khai công cụ theo dõi và cảnh báo lỗi
R5 | Mất dữ liệu thẻ của khách hàng khi ứng dụng bị lỗi | Cao | Thấp | Sao lưu dữ liệu thẻ thường xuyên và an toàn. Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn để lưu trữ dữ liệu thẻ
R6 | Không tương thích với các đầu máy POS | Trung bình | Trung bình | Xác định rõ các loại đầu quét được hỗ trợ bởi ứng dụng. Thử nghiệm ứng dụng với các loại đầu quét khác nhau để đảm bảo tương thích.
R7 | Giao diện phức tạp, thao tác khó cho người dùng | Thấp | Thấp | Luôn lắng nghe và cải thiện ý kiến khách hàng. Cung cấp phần hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng
R8 | Thiếu tính năng mà người dùng muốn | Thấp | Thấp | Xác định các tính năng cần thiết và nghe ý kiền đóng góp của khách hàng
R9 | Ứng dụng bị quá tải dẫn đến giật lag hoặc không sử dụng được | Trung bình | Thấp | Triển khai cân bằng tải và dự phòng
R10 | Sai sót trong việc quản lý thẻ, chọn thẻ không đúng với yêu cầu của khách dẫn đến việc không thể sử dụng thẻ | Trung bình | Thấp | Xây dựng hệ thống quản lý thẻ hiệu quả và an toàn.Thử nghiệm kỹ lưỡng chức năng quản lý thẻ.

## Product Backlog
Project name Xây dựng một ứng dụng app mobile đọc các thông tin của thẻ visa master có gắn chip
PRODUCT BACKLOG
ID | Tính năng | Mô tả | Độ ưu tiên | Trạng thái
1 | Giao diện người dùng | Xây dựng giao diện người dùng (UI) cho ứng dụng, bao gồm các màn hình chính, thông tin thẻ, cài đặt, v.v. | Cao | Đã hoàn thành
2 | Thanh toán trực tiếp bằng thẻ | Tích hợp khả năng thanh toán trực tiếp trong ứng dụng sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ | Cao | Đã hoàn thành
3 | Quản lý nhiều ví điện tử | Cho phép người dùng quản lý và theo dõi nhiều ví điện tử khác nhau trong cùng một ứng dụng | Trung bình | Đã hoàn thành
4 | Theo dõi chi tiêu và báo cáo tài chính | Phát triển tính năng theo dõi chi tiêu, lập báo cáo tài chính cá nhân | Trung bình | Đang thực hiện
5 | Thông tin thẻ | Hiển thị thông tin chính của thẻ như số thẻ, ngày hết hạn, tên chủ thẻ, v.v. | Cao | Đang thực hiện
6 | Xem lại lịch sử | Tích hợp chức năng xem lịch sử giao dịch gần đây của thẻ. | Thấp | Đang thực hiện
7 | Hướng dẫn người dùng | Xây dựng hướng dẫn người dùng sử dụng ứng dụng. | Thấp | Đang thực hiện
8 | Cải thiện trải nghiệm người dùng | Cải thiện giao diện, tăng tính thân thiện, dễ sử dụng | Trung bình | Đang thực hiện
9 | Lịch nhắc thanh toán | Tích hợp tính năng đặt lịch nhắc nhở thanh toán hóa đơn định kỳ | Trung bình | Đang thực hiện
10 | Chia sẻ thông tin thẻ với người khác | Tích hợp tính năng chia sẻ thốn tin thẻ của người dùng khi người dùng muốn | Trung bình | Đang thực hiện